# ZSC.125.1.2021

- Zarządzenie organizacyjne nr 93/2021

- Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego

z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie: celów i zadań Biura Związku na 2021 r.

Działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 3) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, przyjętego uchwałą Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego nr 2/2013 z dnia 3 października 2013 roku z późn. zm.

zarządzam:

- Wprowadzam cele i zadania Biura Związku na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- Zobowiązuję wszystkich pracowników do realizacji niniejszego zarządzenia.

- Traci moc Zarządzenie organizacyjne nr 89/2020 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia   19 sierpnia 2020 r.

- Nadzór nad realizacją zarządzenia obejmuję osobiście.

- Zarządzenie organizacyjne wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  | Załącznik nr 1 do zarządzenia organizacyjnego nr 93/2021 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 15 lutego 2021 r. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele i zadania Biura Związku na 2021 r. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Termin realizacji |  | Pracownik odpowiedzialny za zadanie |
| 1. Realizacja Strategii ZIT |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitorowanie wykorzystania alokacji w projektach ZIT RPO WSL |  |  | cały rok 2021 |  | Justyna Birna/ Agata Schmidt |
|  | Ewaluacja ex-post |  |  | IV kwartał 2021 r. |  | Anna Kalinowska |
|  | Współpraca z ośrodkami akademickimi, m.in. Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski. |  |  | I i II półrocze 2021 r. |  | Anna Dobras |
|  | Realizacja działań informacyjno-promocyjnych w oparciu o plan medialny na 2021 r. |  |  | przygotowanie – luty 2021 r. realizacja - cały rok 2021 |  | Anna Dobras, Klaudia Ruda |
|  | Udział w European Week of Regions and Cities w Brukseli |  |  | IV kwartał 2021 r. |  | Agata Schmidt |
|  | V |  |  |  |  |  |
| 2. Przygotowanie Związku do nowej perspektywy |  |  |  |  |  |  |
|  | Prowadzenie prac nad Strategią ZIT+ na perspektywę 2021-2027. |  |  | cały rok 2021 |  | Anna Kalinowska/ Klaudia Ruda |
|  | Ewaluacja Ex-ante |  |  | od marca do września 2021 r. |  | Anna Kalinowska |
|  | Udział w pracach Zespołu ds. opracowania projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 oraz Zespołu Regionalnego ds. Transformacji. |  |  | cały rok 2021 |  | Anna Kalinowska/ Karolina Jaszczyk/ Klaudia Ruda |
|  | Identyfikacja projektów strategicznych w kolejnym okresie programowania. |  |  | cały rok 2021 |  | Klaudia Ruda/ Anna Kalinowska/ Agata Schmidt |
|  | Identyfikacja projektów kluczowych wynikających z Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego. |  |  | cały rok 2021 |  | Wojciech Sałabun/ Marta Frej |
|  | Koordynowanie obszaru tematycznego: zrównoważona mobilność miejska, Inicjatywa Jaspers – SUMP (PZMM) |  |  | cały rok 2021 |  | Wojciech Sałabun/ Marta Frej |
|  | Koordynowanie obszaru tematycznego: adaptacja środowiska do zmian klimatu, jakość powietrza, gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, OZE, termomodernizacja. |  |  | cały rok 2021 |  | Marta Frej/ Anna Dobras/ Wojciech Sałabun |
|  | Koordynowanie obszaru tematycznego: społeczeństwo, kapitał ludzki, jakość życia, gospodarka. |  |  | cały rok 2021 |  | Justyna Birna/ Agata Schmidt |
|  | Koordynowanie obszaru tematycznego: rewitalizacja przestrzeni miejskich, rekultywacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych, tereny przemysłowe, poprzemysłowe, górnicze, pogórnicze, planowanie przestrzenne |  |  | cały rok 2021 |  | Klaudia Ruda/ Anna Kalinowska |

| 3. Obsługa prac związanych z identyfikacją, wyborem i realizacją projektów komplementarnych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monitorowanie wykorzystania alokacji w projektach komplementarnych POIiŚ, WFOŚiGW |  | cały rok 2021 | Wojciech Sałabun/ Marta Frej |
|  | Monitorowanie stanu realizacji oraz podjęcie działań umożliwiających realizację projektów komplementarnych w ramach POIŚ_TRA oraz pełne wykorzystanie dostępnej alokacji |  | cały rok 2021 | Wojciech Sałabun/ Marta Frej |
| 4. Monitoring i sprawozdawczość - projekty ZIT |  |  |  |  |
|  | Przegląd i bieżąca aktualizacja Instrukcji Wykonawczych IP |  | I kwartał 2021 r. | Klaudia Ruda |
|  | Analiza wskaźników oraz stanu kontraktacji projektów ZIT |  | cały rok 2021 | Klaudia Ruda |
|  | Aktualizacja systemu identyfikacji projektów: - przeliczenia alokacji wg bieżących kursów i ustalenie szczegółowych danych w kwestii poziomu zaangażowania środków |  | cały rok 2021 | Agata Schmidt/ Justyna Birna |
|  | Aktualizacja informacji o gotowości projektów ZIT do złożenia |  | I półrocze 2021 r. | Agata Schmidt/ Justyna Birna/ |
| 5. Wsparcie kompetencyjne |  |  |  |  |
|  | Seminaria i warsztaty: |  |  |  |
|  | Zamówienia publiczne |  | I/II kwartał 2021 r. | Anna Dobras |
|  | Szkolenie szkolenia z zakresu redakcji treści na stronach internetowych zgodnie z zasadami WCAG 2.1 |  | I/II kwartał 2021 r. | Anna Dobras |
|  | Nowe tematy adekwatne do bieżących spraw i problemów |  | cały rok 2021 | Anna Dobras |
|  | Spotkania wymiany dobrych praktyk w podejściu do realizacji projektów: |  |  |  |
|  | Adaptacja do zmian klimatu |  | I - IV kwartał 2021 r. | Anna Dobras/ Marta Frej |
|  | Gospodarka odpadami |  | I - IV kwartał 2021 r. | Anna Dobras |
|  | Błękitno - zielona infrastruktura |  | I - IV kwartał 2021 r. | Anna Dobras/ Marta Frej |
|  | Nowe tematy adekwatne do bieżących spraw i problemów |  | cały rok 2021 | Anna Dobras |
| 6. Wzmacnianie funkcji metropolitalnych |  |  |  |  |
|  | LIFE. Śląskie. Przywracamy błękit |  | cały rok 2021 | Agata Schmidt/ Marta Frej |

| 6. Obsługa organizacyjna i finansowa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przegląd i aktualizacja wewnętrznych regulacji organizacyjnych | marzec 2021 r. | Anna Dobras |